**OCENA REALIZACJI**

**STRATEGII INTEGRACJI   
I ROZWIĄZYWANIA   
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY   
SOLEC KUJAWSKI   
NA LATA 2016 – 2023 (+)**

**W 2023 ROKU**

**Spis treści**

[I. WSTĘP 3](#_Toc164236146)

[II. EWALUACJA STRATEGII 4](#_Toc164236147)

[III. OCENA MIERNIKÓW/WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII 5](#_Toc164236148)

[Cel 1. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych. 5](#_Toc164236149)

[Cel 2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Solec Kujawski. 9](#_Toc164236150)

[Cel 3. Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej oraz zapewnienie wsparcia umożliwiającego osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku. 12](#_Toc164236151)

[Cel 5. Profesjonalizacja instytucji zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną oraz zwiększenie aktywności społecznej i rozwój wolontariatu. 18](#_Toc164236152)

[Cel 6. Wzmacnianie integracji mieszkańców Miasta i Gminy Solec Kujawski poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych. 20](#_Toc164236153)

[IV. WNIOSKI I REKOMENDAJCE 22](#_Toc164236154)

# I. WSTĘP

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (+) została uchwalona przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim uchwałą nr XXI/197/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

W dokumencie określona została misja, która zakłada podniesienie poziomu jakości życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Solec Kujawski poprzez funkcjonowanie sprawnego systemu polityki społecznej w oparciu o różnorodne, nowoczesne i innowacyjne, formy wsparcia społecznego.

Strategia formułuje również wizję, która stanowi o tym, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim ma być przyjazny i nowoczesny. Ma tworzyć spójny system pomocy społecznej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców gminy Solec   
Kujawski w atmosferze życzliwości, empatii i szacunku dla ludzkiej godności.

W strategii określony został cel strategiczny oraz cele operacyjne, przy określaniu, których kierowano się zasadami zmierzającymi do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, tj.:

* zasadą pomocniczości – w celu efektywnej realizacji polityki społecznej do realizacji celów strategicznych wykorzystany będzie potencjał organizacji pozarządowych;
* zasadą współodpowiedzialności – za kształt i realizację strategii odpowiedzialni będą: władza publiczna, organizacje pozarządowe oraz beneficjenci poszczególnych programów tworzących strategię;
* zasadą orientacji na mieszkańców – podstawowym podmiotem działania będzie społeczność lokalna gminy Solec Kujawski, a władze samorządowe tworząc zadania i warunki sprzyjające ich aktywności będą uwzględniać ambicje, umiejętności, dążenia, wartości i wiedzę mieszkańców.

W strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów.

Zespół wdrażający strategię, dokonuje oceny poziomu wdrażania poszczególnych celów   
i analizy wskaźników. Zgromadzone dane służą zidentyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, zaś analiza służy określeniu, czy podjęte działania zmierzają w słusznym kierunku i czy przynoszą zakładane rezultaty. Zespół, swoją ocenę, wraz z wnioskami wynikającymi z analizy, przedstawia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań. Dyrektor przedstawia powyższe wnioski Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

# II. EWALUACJA STRATEGII

1. Cele:

* diagnoza i analiza problemów pojawiających się w trakcie realizacji strategii;
* usprawnienie realizacji strategii;
* ocena skuteczności i adekwatności podejmowanych działań;
* opracowywanie wniosków do wykorzystania przy realizacji strategii w następnych latach.

2. Pytania pomocne przy ocenie strategii:

* Jakie problemy pojawiają się w trakcie wdrażania strategii?
* Co jest przyczyną tych problemów?
* Jak można te problemy rozwiązać, zniwelować?
* Co pomogłoby usprawnić realizację poszczególnych działań?
* Czy działania są adekwatnie dobrane do realizacji celów strategicznych i operacyjnych?
* Czy realizowane działania są skuteczne w zakresie osiągania celów strategicznych   
  i operacyjnych?

3. Narzędzia oceny strategii:

* analiza dokumentów;
* sprawozdania.

Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, Urzędu Miejskiego, szkół i przedszkoli, Policji, Centrum aktywności i Edukacji - Biblioteki Publicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Soleckiego Centrum Kultury i organizacji pozarządowych. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania.

# III. OCENA MIERNIKÓW/WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII

## Cel 1. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel  operacyjny** | **Miernik/ Wskaźnik** | **Działania w 2023r.** | **Wskaźnik w poszczególnych latach** | | | | | | | | | **Docelowo 2023** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Wzmocnienie pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych | Liczba rodzin z dziećmi objętych pracą socjalną ze względu na problemy opiekuńczo-wychowawcze w stosunku do ogólnej liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim | **80** rodzin objęto pracą socjalną ze względu na problemy opiekuńczo wychowawcze, a **135** rodzin z dziećmi korzystało z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem | 87% | 88,62% | 75,29% | 74,29% | 75,16% | 76% | 80,77% | 73,73% | 59,26% | 60% |
| Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | Ogółem w pieczy zastępczej przebywało 48 dzieci | 34 | 27 | 30 | 33 | 40 | 35 | 39 | 44 | 48 | 28 |
| Liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej | 11 dzieci opuściło pieczę zastępczą:  5 dzieci się usamodzielniło  5 dzieci wróciło do rodziny biologicznej  1 dziecko zostało adoptowane | 3 | 8 | 11 | 15 | 20 | 2 | 7 | 6 | 11 | 10 |
| Liczba zrealizowanych projektów/programów na rzecz rodzin z dziećmi | Organizacje pozarządowe  i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowali 6 projekty na rzecz rodzin z dziećmi | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |

Działania w ramach celu operacyjnego 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Zapewnienie  bezpłatnego dostępu do specjalistycznego poradnictwa dla rodzin. | Przy Ośrodku działały:  - punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym, - punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  - punkt Konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii, działający na terenie soleckich szkół. Mieszkańcy mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, kuratora i terapeuty uzależnień |
| 2. Organizacja „Szkoły dla rodziców” oraz innych form edukacji w ramach realizacji programów, projektów. | **Stowarzyszenie Wspierania Rodzin**  **Projekt pn. „Rodzina razem”**  Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, pochodzących z terenu miasta i gminy Solec Kujawski, poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Odbiorcami projektu było 45 osób (dorosłych i dzieci) z terenu Solca Kujawskiego, objętych wsparciem asystenta rodziny lub pracą socjalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. W ramach tego projektu 10 rodziców uczestniczyło w warsztatach umiejętności wychowawczych.  **Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych**  Spotkanie świąteczno- noworoczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyczyniające się do integracji społecznej, budowania pewności siebie i poczucia godności. Ważną rolę pełni udział opiekunów dzieci wymagających wsparcia. Opiekunowie mogą nawiązać wzajemne relacje, tworząc samoistną grupę wsparcia.  **Biblioteka Publiczna**  W okresie sprawozdawczym odbyło się 25 lekcji bibliotecznych oraz zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Odbywały się, jak co roku wydarzenia: m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Mała książka, wielki człowiek”, tydzień bibliotek, Narodowe Czytania, noc bibliotek oraz Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”. W ramach Klubu Rodzinnego działającego przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyło się 40 spotkań. Każde z nich poświęcone było innej tematyce. W Klubie obchodzono: Dzień Włoski, Dzień Dokarmiania Zwierząt, Dzień Dentysty, Dzień Kota, Dzień Farmaceuty, czy również Dzień Poczty i wiele innych. W 2023 roku dzieci mogły skorzystać również z zajęć w Bibliotece podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W ramach GRALNI, czyli cyklicznych spotkań fanów różnorodnych gier, odbyło się 12 spotkań, w którym łącznie udział wzięło 309 uczestników. |
| 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci oraz organizowanie  różnych form spędzania czasu  wolnego rodzin. | W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Solcu Kujawskim funkcjonuje placówka wsparcia dziennego – **świetlica środowiskowa** – dla **15** dzieci w wieku 7-15 lat z terenu gminy. Świetlica działa 5 dni w tygodniu od godziny 12 do 16. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W świetlicy opiekę i wsparcie zapewnia wychowawca i socjoterapeuta. Istotnym wsparciem dla dzieci ze świetlicy jest współpraca z wolontariuszami, którzy dzielą się swoją wiedza z dziećmi i spędzają z nimi czas. W ramach działalności świetlicy zorganizowano następujące inicjatywy:   * spotkania okolicznościowe: Wielkanocne Śniadanie, Wigilia, * świętowanie urodzin dzieci, * integracyjne wyjście do JuraParku z okazji Dnia Dziecka (zabawy na placu rozrywki, kino 5D), * dwukrotne wyjście do Active Planet w celu propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia (zwiedzanie siłowni), * wycieczka do Gdańska – zwiedzanie ZOO, * wycieczka do Ciechocinka – tężnie solankowe, fontanna „grzybek”, park zdrojowy; * wyjazd do Torunia na Rejs Statkiem po Wiśle połączony z warsztatem kręcenia lizaków, * wycieczka do Torunia – Żywe Muzeum Piernika, * wyjazd do Bydgoszczy na Bowling – kręgle, * wyjazd do kina w Bydgoszczy, * spotkanie z pielęgniarką środowiskową – rozmowa dot. higieny zdrowia, * udział w warsztatach robienia pizzy.   **Soleckie Centrum Kultury**  Soleckie Centrum Kultury od lat stara się zapewnić mieszkańcom gminy szeroki wybór zajęć stałych, które zrzeszają ludzi w różnym wieku. W 2023 roku dla dzieci i młodzieży działały następujące sekcje: GIGUSIE, Teatr Małej Stopy, sekcja plastyczna, rzeźba, makrama, plastyczna dla najmłodszych, szachowa, młodzieżowy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze. Nowością od 2023 roku były sekcje i zajęcia takie jak: Mama i ja, Kreatywni odkrywcy, Klub Pana Literki i Pana Cyferki, kreatywne origami, mały chemik, sekcja teatralna dla dzieci. Od kilku lat w SCK można zorganizować urodziny dla dzieci, podczas których Jubilat wraz z gośćmi ma możliwość przez 2 godziny bawić się pod opieką animatora. W 2023 roku z oferty skorzystało 44 jubilatów, którzy łącznie gościli 531 osób. Tak jak w latach poprzednich, tak też w 2023 roku odbyły się wydarzenia cykliczne, w których brały udział dzieci i młodzież z gminy: „Cztery pory roku w poezji”, Soleckie Kolędowanie, wydarzenia plenerowe takie jak: Dożynki Gminne, Dni Solca, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy oraz z okazji Dnia Dziecka, wraz z MGOPS, impreza dla dzieci z soleckich przedszkoli pn.: „Jesteśmy dziećmi. Chcemy miłości”. Podczas ferii zimowych oraz wakacji odbywały się warsztaty artystyczne. Ponadto w okresie letnim SCK prowadziło 4 turnusy pięciodniowych półkolonii pn.: „Przygody z żywiołami”.  **Biblioteka Publiczna:**  W 2023 roku dzieci mogły skorzystać również z zajęć w Bibliotece podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W ramach GRALNI, czyli cyklicznych spotkań fanów różnorodnych gier, odbyło się 12 spotkań, w którym łącznie udział wzięło 309 uczestników. Podczas Tygodnia Bibliotek, który rozpoczyna się od dnia Bibliotekarza 8 maja, pracownicy biblioteki zorganizowali zajęcia z dziećmi. Bibliotekarze przebrali się za postaci występujące w książce „Alicja w Krainie Czarów” i odegrali przed dziećmi jedną ze scen. Podczas Tygodnia Bibliotek odbyło się 6 lekcji bibliotecznych, w których łącznie udział wzięło 120 uczniów ze szkół, natomiast 45 przedszkolaków uczestniczyło w 2 zajęciach. Ponadto zwieńczeniem całego tygodnia było przedstawienie na świeżym powietrzu pt.: „Jak schować lwa”.  W październiku, w ramach Nocy Bibliotek, uczniowie SP nr 4 przygotowali grę mobilną „Solec: Odyseja międzyczasowa 1932”.  W czerwcu, po raz dziewiąty, odbyła się solecka edycja ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, podczas którego wraz z partnerami akcji: Klubem Turystów Rowerowych „TORPEDO” oraz Muzeum im. ks. Przemysła mieszkańcy Solca wyruszyli w rajd. |
| 4. Wspieranie form indywidualnej opieki nad dziećmi | w 2023 roku działanie to nie zostało zrealizowane. |
| 5.Program „Rodzina 3+” (Karta Dużej Rodziny). | W 2023 roku nadal realizowany był program „Karta Dużej Rodziny”. |
| 6. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny | Cele Programu zostały zrealizowana a dane zostały przedstawione w „Sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 za rok 2023” |
| 7. Zintensyfikowanie działań udzielanych przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, zwłaszcza rodzinom zagrożonym umieszczeniem dzieci  w pieczy zastępczej. | W 2023 roku w Ośrodku zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy objęli swoim wsparciem 34 rodziny, w których wychowywało się 83 dzieci. W wyniku pracy asystentów z rodziną 5 dzieci opuściło pieczę zastępczą i wróciło do rodziny biologicznej. 5 dzieci ukończyło 18 lat i usamodzielniło się, natomiast 1 dziecko zostało adoptowane. Ośrodek pozyskał dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w formie dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  Pomimo dużego ryzyka, 9 pracowników socjalnych udzielało wsparcia mieszkańcom w formie świadczeń czy w formie pracy socjalnej. Średnio na 1 pracownika socjalnego przypadało 1.680 mieszkańców. |

Oceniając realizację celu operacyjnego zauważyć należy, że większość rodzin korzystających z pomocy ze względu na problemy opiekuńczo-wychowawcze została objęta pracą socjalną. Pozytywnie należy ocenić również fakt, że każdego roku powracają dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Wpływ na to ma zapewne systematyczna praca z rodzinami asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Wzrosła łączna liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ciągu roku 2023. Dzięki inicjatywie jednostek oraz organizacji pozarządowych w gminie rokrocznie organizowanych jest wiele form aktywności, jak i edukacji, dla rodzin z dziećmi.

## Cel 2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Solec Kujawski.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel operacyjny** | **Miernik/**  **wskaźnik** | Miernik /wskaźnik w liczbach | **Wskaźnik w poszczególnych latach** | | | | | | | |  | **Docelowo w 2023r** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Solec Kujawski | Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w stosunku do wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w roku poprzednim | W 2015 roku wszczęto 87 procedur; w 2016 – 72; w 2017 – 66; w 2018 – 86; w 2019 – 74; w 2020 – 62 w 2021 – 44  w 2022 – 39 a w 2023 roku wszczęto 31 | 88% | 82,76% | 75,86% | 98,85% | 85,06% | 83,78% | 70,97 % | 88% | 79,49% | 65% |

Działania w ramach celu 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Rozszerzenie profilaktycznej działalności informacyjno-konsultacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie. | Rodziny objęte wsparciem asystenta i pracą socjalną pracownika socjalnego oraz inne rodziny przeżywające różnego rodzaju trudności miały możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa, psychiatry, kuratora, instruktora terapii uzależnień, zatrudnionych przez Ośrodek, w tym:  • w punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono ogółem 163 porady 137 osobom. Psycholog udzielił 89 porad i skorzystały z nich 63 osoby, kurator udzielił 74 porad 74 osobom.  • w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym instruktor terapii uzależnień udzielił 115 porad 24 osobom,  • w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym psycholog udzielił 89 porad dla 63 osób,  • w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym psychiatra udzielił 192 konsultacji psychiatrycznych 53 osobom,  • w punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii, działającego na terenie soleckich szkół udzielono 7 konsultacji, skorzystało 3 uczniów i 1 rodzic.  Wysłano do publikacji w „Wiadomościach z Ratusza” artykuły na temat działalności Punktów Konsultacyjnych w MGOPS oraz działań skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym dotkniętych przemocą w rodzinie.  W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych coroczny festyn „Wspólnie przeciw uzależnieniom”, na którym został rozstrzygnięty konkurs „Moje zdrowie i bezpieczne wakacje”. Zorganizowana została Gra Miejska, której celem było poznanie miasta i spędzenie przez młodzież czasu na świeżym powietrzu połączona z integracją oraz alternatywnym spędzaniem czasu wolnego bez używek. W ramach przeciwdziałania narkomanii w 3 soleckich szkołach oraz 4 przedszkolach przez cały rok, z wyłączeniem wakacji, prowadzone były działania profilaktyczne. W kwietniu 2023 roku kurator zawodowy przeprowadził zajęciach profilaktyczne w klasach ósmych szkoły podstawowej z zakresu odpowiedzialności prawnej. W maju natomiast uczniowie szkół, nauczyciele, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy Solca mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską pn.: „Jak chronić dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami i konfliktem z prawem?”. W grudniu 2023 roku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego promowane były święta bez używek oraz zdrowe zachowania na co dzień oraz rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn.: „Moje wymarzone święta”.  W szkołach podstawowych realizowano program profilaktyczny „Debata”, którego głównym celem było zapobieganie przedwczesnemu spożywaniu alkoholu oraz jego negatywnym skutkom, a także promowanie postawy abstynencji.  W 2023 roku pracownicy pomagający rodzinom brali udział w spotkaniach i szkoleniach:   * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu pn.: „Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci”, * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka”, * 3 osoby wzięły udział w szkoleniu online pn.: „Nowe Niebieskie Karty”, * 4 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, * 3 osoby wzięły udział w szkoleniu online pn.: „Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe”, * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie własne gmin i miast w kierunku działań opartych na dowodach naukowych”, * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu pn.: „Jak rozpoznać sygnały przemocy w środowisku domowym wobec dzieci, osób dorosłych”, * 3 osoby wzięły udział w konferencji pn.: „Dialog motywujący w praktyce”, * 3 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej”, * 3 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”, * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu online pn.: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany” * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu online pn.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany”, * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu pn.: „Nowelizacja systemu pieczy zastępczej”, * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu pn.: Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13.01.2023r.”.   **Konferencja**  55 osób wzięło udział w konferencji „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”. |
| 2. Realizacja projektów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym organizowanie grup wsparcia. | Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin realizował projekt pn. „Rodzina razem”. Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, pochodzących z terenu miasta i gminy Solec Kujawski, poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Odbiorcami projektu było 45 osób (dorosłych i dzieci) z terenu Solca Kujawskiego, objętych wsparciem asystenta rodziny lub pracą socjalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. W ramach tego projektu 10 rodziców uczestniczyło w warsztatach umiejętności wychowawczych |
| 3. Profesjonalizacja Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe jego członków. | Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwiększali swoje kompetencje zawodowe, uczestniczyli w następujących konferencjach lub szkoleniach:   * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu „Jak rozpoznać sygnały przemocy wobec dziecka”, * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw”, * 2 osoby wzięły udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, * 6 osób wzięło udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie + nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, * 1 osoba wzięła udział w szkoleniu „Nowe Niebieskie Karty” |
| 4. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. | W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinach. W skład Zespołu wchodzili: pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pielęgniarki i kuratorzy.  Ponadto odbyły się 84 posiedzenia grup roboczych/grup diagnostyczno-pomocowych w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. |

Oceniając realizację celu 2 strategii zauważyć należy, że liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” co roku jest niższa. Porównując tę liczbę do roku bazowego należy zauważyć spadek z 88% do 35,63%. To pozytywne zjawisko jest wynikiem szeroko prowadzonej profilaktyki przeciwdziałania przemocy, zwiększenia świadomości zarówno u dorosłych jak i dzieci. Przemoc poprzez zintensyfikowane działania różnych służb jest prawidłowo rozróżniana i definiowana. Duży wpływ na tę społeczną świadomość miały działania edukacyjno-prawne oraz wsparcie psychologiczne.

## Cel 3. Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej oraz zapewnienie wsparcia umożliwiającego osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny | Miernik/ wskaźnik | Miernik / wskaźnik w liczbach | Wskaźnik w poszczególnych latach | | | | | | | | | Docelowo w 2023r. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej oraz zapewnienie wsparcia umożliwiającego osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku, | Liczba osób starszych powyżej 60 roku życia, uczestniczących w realizacji zajęć aktywizujących w stosunku do ogółu mieszkańców powyżej 60 roku życia | W roku 2023 stosunek osób korzystających ze wsparcia wynosił 202 osoby (Uniwersytet III Wieku, Klub Samopomocy, Mieszkania chronione wspierane, Soleckiej Centrum Kultury), a liczba mieszkańców powyżej 60 roku wynosiła 3.302. | 4% | 4,5% | 4,6% | 4,88% | 7,69% | 2,71% | 3,39% | 5,57% | 6,11% | 6% |
| Liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym | 103 osób skorzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych. Liczba mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3.302 osoby. | 3% | 3,79% | 3,83% | 4,18% | 3,91% | 4,12% | 3,96% | 3,61% | 3,12% | 6% |

Działania w ramach celu 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Realizacja projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, promujących integrację ludzi niepełnosprawnych i starszych, w tym budowanie pozytywnego wizerunku tych osób w społeczeństwie. | MGOPS wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin w grudniu 2023 roku przekazał osobom starszym i samotnym paczki świąteczne z artykułami spożywczymi zakupione w ramach środków z darowizn od sponsorów. |
| 2. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności i przestrzeni publicznej | Kontynuowano wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w Klubie Samopomocy „Stokrotka” oraz 3 mieszkaniach chronionych wspieranych w pozbawionym barier architektonicznych budynku przy Placu Jana Pawła II 4. W 2023 roku wsparcie osobom potrzebującym zapewniał Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. |
| 3. Zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania oraz inicjowanie działań w zakresie tworzenia placówek wsparcia dziennego. | W ramach Programu **„Opieka 75+”**, wsparciem w formie usług opiekuńczych zostało objętych 25 osób, w wieku powyżej 75 roku życia, którym łącznie zrealizowano 3.549 godzin wsparcia. Były to osoby, które dotąd nie korzystały z tej formy wsparcia, które kontynuowały wsparcie z lat poprzednich. Ośrodek pozyskał na realizację Programu „Opieka 75+” z budżetu państwa kwotę 80.949,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 134.862,00 zł.  W ramach programu **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”** 8 osób objętych było wsparciem asystenta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.763 godziny wsparcia, z czego: 1.260 godzin wsparcia zrealizowano dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności a 503 godzin wsparcia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie na ten cel w 2023 roku pozyskano kwotę 68.258,00 zł.  W ramach trwałości projektu pn.: **„Nowa jakość życia osób** **starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, W mieszkaniach chronionych wspieranych, utworzonych w ramach projektu 3 uczestników otrzymało wsparcie opiekunki środowiskowej w wymiarze 3 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, wsparcie pracownika socjalnego, opiekuna mieszkań chronionych.  W ramach programu „Korpus Wsparcia Serniorów” na rok 2023 Gmina Solec Kujawski otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10.426,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wynosił 13.033,00 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy wpisujących się we wskazane w programie obszary, poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach modułu II realizowane wsparcie dla 31 osób w wieku 65+.  W ramach projektu **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** w 2023 roku 36 osób z terenu Gminy Solec Kujawski zostało objętych wsparciem w formie opaski dla osoby starszej lub niepełnosprawnej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, partnerem Gmina Solec Kujawski a realizatorem Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka.  **Pomocą w formie usług opiekuńczych** w 2023 roku objęto ogółem 100 rodzin a świadczenia przyznano decyzją 103 osobom. Zrealizowanych zostało 19.321 świadczeń. Kwota świadczeń wyniosła 734.198,00zł. Realizacja usług objęta była kontrolą pracowników Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Cena jednej godziny usług opiekuńczych w ciągu całego roku wynosiła 38zł.Realizacja powyższych świadczeń umożliwiła osobom starszym, z niepełnosprawnością pozostanie w swym środowisku zamieszkania. Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była przez opiekunki zatrudnione w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W uzasadnionych przypadkach funkcjonowała rozszerzona oferta usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnością w godzinach popołudniowych. Liczba zrealizowanych godzin w ramach usług opiekuńczych utrzymuje się stale na wysokim poziomie, i świadczy to o coraz większym zapotrzebowaniu na tego rodzaju wsparcie. |
| 4. Zapewnienie osobom potrzebującym całodobowej, instytucjonalnej opieki. | Osoby, którym nie można było zapewnić właściwej pomocy w środowisku, w tym również poprzez zabezpieczenie odpowiedniej ilości godzin usług opiekuńczych, kierowane były przez Ośrodek do domów pomocy społecznej. W roku 2023 skierowano do DPS 7 osoby z terenu Gminy Solec Kujawski (w tym 5 zostało umieszczonych). Wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS w 2023 roku wyniosły 584.548,94 zł. Pomocą w tej formie objęto narastająco 14 osób, w tym:   * dla osób przewlekle somatycznie chorych – 6 osoby, * dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych – 1 osoby, * dla osób przewlekle psychicznie chorych – 3 osób, * dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 2 osoby, * dla osób w podeszłym wieku – 1 osoba, * dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1 osoba. |
| 5. Organizowanie grup wsparcia lub innych form pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. | Od maja 2021 roku w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim działa **Klub Samopomocy „Stokrotka”** dla 15 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2022 roku Placówka funkcjonowała pięć dni w tygodniu, w godzinach od 9 do 13. Uczestnicy w trakcie pobytu mają zapewniony poczęstunek i dowóz na zajęcia. Osoby starsze mają dostęp do sali rehabilitacyjnej, uczestniczą w zajęciach integracyjnych, wspierają się wzajemnie, uczestniczą w wyjściach do muzeum, kina, Soleckiego Centrum Kultury, spotkaniach z policjantem, pielęgniarką itp.  W ramach programu **„Korpus Wsparcia Serniorów”** na rok 2023 Gmina Solec Kujawski otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10.426,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wynosił 13.033,00 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy wpisujących się we wskazane w programie obszary, poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach modułu II realizowane wsparcie dla 31 osób w wieku 65+.  W ramach projektu **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** w 2023 roku 36 osób z terenu Gminy Solec Kujawski zostało objętych wsparciem w formie opaski dla osoby starszej lub niepełnosprawnej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, partnerem Gmina Solec Kujawski a realizatorem Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. |
| 6. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci, młodzież i dorośli). | Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie decyzji administracyjnych objęto 13 dzieci. Były one objęte wsparciem pedagoga lub rehabilitanta. Liczba świadczeń wyniosła 738 godzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 50.922,00 zł. Jakość realizacji usług objęta była kontrolą pracowników merytorycznych Ośrodka. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wynosił za jedną godzinę pracy pedagoga 69,00 zł. |

Analizując realizację celu operacyjnego należy zauważyć wzrost liczby osób starszych uczestniczących w zajęciach aktywizujących, co jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy o powrocie osób starszych do aktywności po długim okresie obostrzeń. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych utrzymywała się na podobnym poziomie.

***Cel 4. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny | Miernik /wskaźnik | Miernik /wskaźnik w liczbach | Wskaźnik w poszczególnych latach | | | | | | | | | Docelowo w 2023r. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie do liczby mieszkańców | W 2023 roku odpowiednio: 655 do 15 125 | 6,5% | 6,38% | 5,84% | 5,51% | 5,18% | 4,66% | 4,70% | 3,99% | 4,33% | 5,5% |
| Liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne do liczby rodzin/osób, którym przyznano świadczenie ogółem | W 2023 roku odpowiednio: 214 do 403 | 54% | 55,41% | 53,24% | 50,42% | 51,75% | 52,86% | 55,39% | 50,36% | 53,10% | 50% |
| Liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne do liczby osób, którym przyznano świadczenie ogółem | W 2023 roku odpowiednio: 214 do 403 | 62% | 76,75% | 60,22% | 62,39% | 59,3% | 58,97% | 50,32% | 54% | 53,10% | 65% |
| Liczba dzieci korzystających z dożywiania | w 2023 roku skorzystało - 87 | 240 | 207 | 176 | 153 | 163 | 132 | 89 | 89 | 87 | 240 |
| Liczba osób bezdomnych, które skorzystały ze schronienia w stosunku do osób, którym wydano skierowanie do schroniska, noclegowni | W 2023 roku odpowiednio: 8 do 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 66,67% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Stosunek liczby osób korzystających z pomocy z tytułu bezrobocia do liczby osób zarejestrowanych w PUP | W 2022 roku odpowiednio: 56 do 164 | 89% | 45,18% | 45,10% | 40,86% | 52,63% | 34,19% | 51,46% | 37,97% | 34,14% | 89% |

Działania w ramach celu 4:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Organizacja szkoleń zawodowych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, wsparcia psychologicznego | W 2023 roku nie zrealizowano działania. |
| 2. Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej – | W 2023 roku nie zrealizowano działania. |
| 3. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych. | W 2023 roku formą zatrudnieniową osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, były prace społecznie-użyteczne realizowane przez Urząd Miejski. |
| 4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii. | W 2023 roku kontynuowano prowadzenie od Świetlicy Środowiskowej dla 15 dzieci - placówki wsparcia dziennego działającej 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu, działalność punktów konsultacyjnych, realizacja zadań ustawowych przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja zabawy dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej |
| 5. Wspieranie i prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych promujących trzeźwość, życie bez nałogów, zdrowy styl życia i inne. | W soleckich instytucjach rozpowszechnione zostały gazetki „Otwórz się na pomoc – zauważ problem dopalaczy i depresji wśród dzieci i młodzieży”. |
| 6. Rozwój i funkcjonowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz innych form wsparcia terapeutycznego. | W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Solcu Kujawskim funkcjonuje placówka wsparcia dziennego – **świetlica środowiskowa** – dla **15** dzieci w wieku 7-15 lat z terenu gminy. Świetlica działa 5 dni w tygodniu od godziny 12 do 16. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W świetlicy opiekę i wsparcie zapewnia wychowawca i socjoterapeuta. Istotnym wsparciem dla dzieci ze świetlicy jest współpraca z wolontariuszami, którzy dzielą się swoją wiedza z dziećmi i spędzają z nimi czas. W ramach działalności świetlicy zorganizowano następujące inicjatywy:   * spotkania okolicznościowe: Wielkanocne Śniadanie, Wigilia, * świętowanie urodzin dzieci, * integracyjne wyjście do JuraParku z okazji Dnia Dziecka (zabawy na placu rozrywki, kino 5D), * dwukrotne wyjście do Active Planet w celu propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia (zwiedzanie siłowni), * wycieczka do Gdańska – zwiedzanie ZOO, * wycieczka do Ciechocinka – tężnie solankowe, fontanna „grzybek”, park zdrojowy; * wyjazd do Torunia na Rejs Statkiem po Wiśle połączony z warsztatem kręcenia lizaków, * wycieczka do Torunia – Żywe Muzeum Piernika, * wyjazd do Bydgoszczy na Bowling – kręgle, * wyjazd do kina w Bydgoszczy, * spotkanie z pielęgniarką środowiskową – rozmowa dot. higieny zdrowia, * udział w warsztatach robienia pizzy. |
| 7. Udział młodzieży w projektach pozaszkolnych. | W 2023 roku swoją działalność kontynuowało „Centrum Wolontariatu”. Wolontariusze pomagali dzieciom w świetlicy w odrabianiu zadań domowych, uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej, festynów, pikników i spotkań integracyjnych dla dzieci. W 2023 roku podpisano łącznie 8 porozumień z wolontariuszami. |
| 8. Funkcjonowanie streetworkerów (opiekunowie młodzieży na osiedlach). | W 2023 roku zadanie nie było realizowane |
| 9. Systematyczne monitorowanie problemu bezdomności, zapewnienie schronienia w okresie zimowym. | W 2023 roku, szczególnie w okresie zimowym monitorowano środowiska, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Skierowano sześć osób do schronisk. Informowano społeczność lokalną o możliwości zgłaszania osób zagrożonych bezdomnością do Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzono cykliczne badanie środowisk w okresie zimowym (głównie ROD). |
| 10. Świadczenie pomocy finansowej lub w naturze w formach przewidzianych w ustawie  o pomocy społecznej, w tym zapewnienie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. | W ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania **„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,** zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim pomocą objęto **418** osób. Liczba osób objętych tą formą wsparcia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 3%.  Na ten rodzaj pomocy wydatkowano kwotę **272 500 zł**, z czego:   * środki własne gminy – 81 750,00 zł, * dotacja – 190 750,00 zł.   Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:   * zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – **86** osób, * zakup posiłków dla dorosłych – **10** osób, * świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – **388** osób. |
| 11. Realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych. | W okresie sprawozdawczym, świadczeniami rodzinnymi objęto 580 rodzin;   * zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych otrzymało 186 rodzin; * świadczenia opiekuńcze otrzymało 92 rodziny; * zasiłek pielęgnacyjny dla osób i dzieci niepełnosprawnych – 362 zasiłki.   W 2023 roku pomocą w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 70 rodzin. Wypłacono 938 świadczeń na kwotę 401.485,61 zł. W sprawie funduszu alimentacyjnego wydanych zostało 109 decyzji. |
| 12. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej od sierpnia 2016 roku uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W okresie od czerwca do lipca 2023 roku wydano żywność łącznie 350 osobom, w tym:   * kobiety – 159; * mężczyźni – 191; * dzieci do lat 15 – 122; * osoby powyżej 65 lat – 26; * pozostałe osoby – 202; * osoby niepełnosprawne – 78, * pozostałe osoby – 272.   Łącznie wydano:   * 4.252,40 kg żywności. * 350 paczek (tj. 6.918 szt. art. żywności). |

Analiza danych wskazała na zbliżoną do roku ubiegłego liczbę osób korzystających ze wsparcia w formie przyznania świadczeń. Tendencja ta utrzymuje się, a jest to związane z większym wsparciem państwa szczególnie dla rodzin z dziećmi.

## Cel 5. Profesjonalizacja instytucji zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną oraz zwiększenie aktywności społecznej i rozwój wolontariatu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny | Miernik/ wskaźnik | Miernik /wskaźnik w liczbach | Wskaźnik w poszczególnych latach | | | | | | | | | Docelowo w 2023r. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Profesjonalizacja instytucji zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną oraz zwiększenie aktywności społecznej i rozwój wolontariatu | Ilość zrealizowanych Programów Aktywności Lokalnej | W 2023 roku 0 program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liczba wolontariuszy pracujących na rzecz społeczności lokalnej | W 2023 roku – 8 wolontariuszy | 21 | 21 | 32 | 8 | 19 | 25 | 22 | 14 | 8 | 25 |
| Liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I stopnia w zawodzie do liczby wszystkich pracowników socjalnych | W 2023 roku spośród 9 pracowników socjalnych 3 posiadało specjalizację I stopnia | 67% | 55,56% | 55,56% | 41,67% | 18,18% | 18,18% | 22,22% | 33,33% | 33,33% | 100% |
| Liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II stopnia w zawodzie do liczby wszystkich pracowników socjalnych | W 2023 roku spośród 9 pracowników socjalnych 5 posiadało specjalizację II stopnia. | 67% | 55,56% | 55,56% | 41,67% | 45,45% | 45,45% | 55,56% | 55,56 | 55,56% | 100% |
| Liczba pracowników socjalnych do liczby rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną | W 2023 roku miernik: 9 do 1.143 | 0,7% | 2,55% | 2,35% | 2% | 1,77% | 1,81% | 1,50% | 1,58% | 7,87% | 5% |

Działania w ramach celu 5:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Utworzenie Centrum Wolontariatu i kontynuacja promowania idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. | W 2023 roku swoją działalność kontynuowało „Centrum Wolontariatu”. Wolontariusze pomagali dzieciom w świetlicy w odrabianiu zadań domowych, uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej, festynów, pikników i spotkań integracyjnych dla dzieci. W 2023 roku podpisano łącznie 8 porozumień z wolontariuszami.  Wolontariat stwarza szansę rozwoju osobistego i daje możliwość nabywania nowych kompetencji, rozwoju umiejętności i zainteresowań. Umożliwia wykorzystanie potencjału młodzieży i stanowi płaszczyznę integracji dla uczestniczących w nim stron. |
| 2. Utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej | w 2023 roku nie zrealizowano działania. |
| 3. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej | W 2023 roku działanie nie było realizowane. |
| 4. Współpraca ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder | W 2023 roku, osoby, które nie mogły samodzielnie funkcjonować lub miały trudności w opiekowaniu się osobami zależnymi mogły liczyć na współpracę i pomoc stowarzyszenia. |
| 5. Wzmacnianie i rozwijanie umiejętności pracowników socjalnych działających na rzecz integracji społecznej poprzez systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. | W 2023 roku pracownicy podnosili swoje kompetencje zawodowe. Łącznie pracownicy ośrodka wzięli udział w 57 kursach, szkoleniach, konferencjach lub spotkaniach. Część szkoleń i konferencji miała charakter on-line. |
| 6. Dostosowanie siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do potrzeb mieszkańców i poprawy jakości świadczonych usług. | Od 2022 roku sekcja MGOPS, zajmująca się usługami opiekuńczymi i pracą na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, nadal funkcjonowała w budynku przy Placu Jana Pawła II 4. Budynek o nazwie „Dom Dobrych Praktyk” mieści zarówno biura pracowników Ośrodka, jak również Klub samopomocy „Stokrotka” i 3 mieszkania chronione wspierane.  Od 2021 roku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w zrewitalizowanym budynku mieści się główna siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Budynki są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone są w windę. |

W celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom na jak najwyższym poziomie, pracownicy socjalni w miarę możliwości podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W roku sprawozdawczym w celu dotarcia do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia niezbędna była pomoc wolontariuszy, którzy poprzez pomoc zwiększają swoje doświadczenie, motywację, stając się potencjalnymi pracownikami dla służb pomocowych.

## Cel 6. Wzmacnianie integracji mieszkańców Miasta i Gminy Solec Kujawski poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny | Miernik/ wskaźnik | Miernik /wskaźnik w liczbach | Wskaźnik w poszczególnych latach | | | | | | | | | Docelowo w 2023r. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wzmacnianie integracji mieszkańców Miasta i Gminy Solec Kujawski poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych | Liczba osób objętych rewitalizacją | W 2023 roku 21 osób | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 68 | 58 | 33 | 21 | 50 |
| Liczba zrealizowanych projektów | W 2023 nie realizowano projektów | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |

Działania w ramach celu 6:

|  |  |
| --- | --- |
| Działania | Działania zrealizowane w **2023** roku |
| 1. Włączenie instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców z terenów rewitalizacyjnych do podejmowania działań w celu zagospodarowania czasu wolnego. | W 2023 roku funkcjonował Klub Samopomocy „Stokrotka”, utworzony w ramach projektu realizowanego w 2021 roku „Między nami aktywnymi Seniorami”, w którym uczestnikami były w 60% osoby z terenu rewitalizacji. Ponadto w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w 2023 roku działała Świetlica Środowiskowa, w której większość dzieci zamieszkiwała teren rewitalizacji. Obie placówki mają na celu zapewnienie wsparcia i zagospodarowanie czasu wolnego szczególnie dzieciom i osobom starszym z terenu rewitalizacji. W ramach trwałości projektu „Nowa jakość życia osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” w 2023 roku realizowano wsparcie dla 3 osób starszych w mieszkaniach chronionych wspieranych. |
| 2. Rozwijanie wolontariatu działającego na rzecz społeczności lokalnej. | W 2023 roku swoją działalność kontynuowało „Centrum Wolontariatu”. Wolontariusze pomagali dzieciom w świetlicy w odrabianiu zadań domowych, uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej, festynów, pikników i spotkań integracyjnych dla dzieci. W 2023 roku podpisano łącznie 8 porozumień z wolontariuszami. |
| 3. Podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój usług opiekuńczych. | W 2023 roku w ramach trwałości projektu „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” kontynuowano wsparcie 3 osób w mieszkaniach chronionych wspieranych, objętych usługami opiekuńczymi 7 dni w tygodniu po 3 godziny oraz wsparciem psychologa, pracownika socjalnego i opiekuna mieszkań. Ponadto utrzymano gotowość świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia terapeuty zajęciowego i psychologa w miejscu zamieszkania.  W strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim działa Klub Samopomocy „Stokrotka” dla 15 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Placówka działa pięć dni w tygodniu, w godzinach od 9 do 13. Uczestnicy w trakcie pobytu mają zapewniony poczęstunek i dowóz na zajęcia. Osoby starsze mają dostęp do Sali rehabilitacyjnej, uczestniczą w zajęciach integracyjnych, wspierają się wzajemnie, uczestniczą w wyjściach do muzeum, kina, Soleckiego Centrum Kultury, spotkaniach z policjantem, pielęgniarką itp.  W ramach Programu **„Opieka 75+”**, wsparciem w formie usług opiekuńczych zostało objętych 25 osób, w wieku powyżej 75 roku życia, którym łącznie zrealizowano 3.549 godzin wsparcia. Były to osoby, które dotąd nie korzystały z tej formy wsparcia, które kontynuowały wsparcie z lat poprzednich. Ośrodek pozyskał na realizację Programu „Opieka 75+” z budżetu państwa kwotę 80.949,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 134.862,00 zł.  W ramach programu **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”** 8 osób objętych było wsparciem asystenta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.763 godziny wsparcia, z czego: 1.260 godzin wsparcia zrealizowano dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności a 503 godzin wsparcia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie na ten cel w 2023 roku pozyskano kwotę 68.258,00 zł.  W ramach programu „Korpus Wsparcia Serniorów” na rok 2023 Gmina Solec Kujawski otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10.426,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wynosił 13.033,00 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy wpisujących się we wskazane w programie obszary, poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach modułu II realizowane wsparcie dla 31 osób w wieku 65+.  W ramach projektu **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** w 2023 roku 36 osób z terenu Gminy Solec Kujawski zostało objętych wsparciem w formie opaski dla osoby starszej lub niepełnosprawnej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, partnerem Gmina Solec Kujawski a realizatorem Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka.  Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2023 roku objęto ogółem 100 rodzin a świadczenia przyznano decyzją 103 osobom. |
| 4. Podejmowanie działań aktywizujących społecznie i/lub zawodowo osoby i rodziny z terenów objętych programem rewitalizacji | W 2023 roku nie realizowano działań |

W ramach celu nr 6 w 2021 roku osiągnięto docelowy wskaźnik, jakim jest realizacja 3 projektów w ramach rewitalizacji. W 2023 roku w ramach jednego z nich realizowano trwałość poprzez utrzymanie mieszkań chronionych wspieranych. W założeniach, bardzo duży nacisk położono na wzmocnienie integracji mieszkańców. Podobnie było w przypadku osób objętych wsparciem w ramach rewitalizacji, dzięki zrealizowanym projektom w 2021 roku udało się zrealizować założony wskaźnik.

# IV. WNIOSKI I REKOMENDAJCE

Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując dane można stwierdzić, że pomimo znacznych utrudnień spowodowanych Covid-19 większość założonych kierunków działań zostało zrealizowanych, a niektóre wskaźniki zostały osiągnięte już w roku poprzednim. Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów operacyjnych przyczyniają się do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych. Ponadto, Strategia umożliwia pozyskanie środków między innymi z Funduszy Europejskich, co w znacznym stopniu umożliwia realizację szeregu zadań w zakresie rozwoju mieszkańców gminy i przeciwdziałania problemom społecznym.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim w 2023 roku realizował zadania własne i zlecone gminie przez administrację rządową wynikające   
z ustawy o pomocy społecznej, a także zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Ponadto wykonywał zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2023 roku pracownicy Ośrodka podejmowali szereg działań w celu wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, głównie poprzez objęcie tych rodzin asystenturą. Zasadniczym zadaniem asystenta rodziny było podejmowanie wszelkich działań zmierzających w kierunku pozostawienia dzieci w rodzinach biologicznych, bądź powrotu dzieci z pieczy zastępczej do domu rodzinnego. Praca asystentów rodziny była wspierana ścisłą współpracą z pracownikami socjalnymi. Rodziny, które nie kwalifikowały się do objęcia wsparciem asystenta, zostały objęte wzmożoną pracą socjalną.

Nadal priorytetowo traktowano pomoc rodzinom oraz osobom starszym   
w dożywianiu, zakupie leków i opału. W gminie Solec Kujawski nadal obowiązywało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy   
w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   
i w domu” na lata 2019 – 2023, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na chorobę   
i potrzebę wsparcia osób trzecich, zapewniano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.   
W celu dotarcia do jak największej społeczności osób starszych, wymagających usług opiekuńczych, Ośrodek realizował Program **„Opieka 75+”**, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego programu objęto osoby, które najbardziej w danej chwili takiego wsparcia potrzebowały.

Wsparcie dla 36 osób starszych lub niepełnoprawnych w formie opasek bezpieczeństwa zapewniła realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tej formie wsparcia seniorzy oraz osoby niepełnosprawne mogły uzyskać pomoc służb medycznych przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia lub w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

W lipcu 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego został złożony projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”. W grudniu 2023 roku przeszedł on pozytywną weryfikację i został skierowany do etapu negocjacyjnego, który odbył się w lutym 2024 roku. Od 1 kwietnia 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych w ramach jego realizacji. Całkowita wartość projektu wynosi 4.033.787,25 zł, dofinansowanie z EFS+ wyniesie 3.832.097,88 zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej, a także do innych wykraczających poza katalog pomocowy, wykorzystywano wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe oraz wolontariuszy. Ich wsparcie było nieocenione, gdy nieśli pomoc ludziom starszym, bojącym się zakażenia koronawirusa, w postaci dostarczenia zakupów, leków, czy środków higienicznych.

Kierując się art. 110 ust. 9 oraz art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej opracowano dokument przedstawiający działania realizowane w 2023 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Takie zestawienie daje możliwość dokonania analizy oraz rzetelnej oceny zachodzących zjawisk wśród osób korzystających   
z różnych form pomocy. W 2024 roku zachodzi konieczność:

1. Dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych, w szczególności poprzez zintensyfikowanie działań udzielanych przez pracowników socjalnych, zwłaszcza rodzinom zagrożonym umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,   
   w szczególności poprzez:
   1. projekty socjalne skierowane do rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
   2. monitoring rodzin dzieci powracających z pieczy zastępczej,
   3. prowadzenie wsparcia psychologicznego dla rodzin z dziećmi, które znalazły się z różnych powodów w sytuacjach kryzysowych,
   4. realizacja usług asystenta rodziny,
   5. realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2023 – 2025.
2. Zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz budowania współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Solec Kujawski poprzez:
   1. realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   
      i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Solec Kujawski,
   2. realizację projektów socjalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy   
      w rodzinie, w tym organizowanie grup wsparcia.
3. Wspierania rozwoju aktywności i integracji społecznej oraz zapewnienia wsparcia umożliwiającego osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonowania w środowisku poprzez:
   1. zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania, w tym: realizację programu rządowego „Opieka 75+”,
   2. zintensyfikowanie działań udzielanych przez pracowników socjalnych poprzez projekty socjalne skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych pod kątem aktywizacji i integracji społecznej,
   3. realizację zadań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”,
   4. pozyskanie środków i realizacja zadań w ramach modułu II, Programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
   5. realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
4. Zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez:
   1. realizację świadczeń pomocy społecznej finansowej lub w naturze   
      w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,
   2. realizację wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
   3. realizację Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023,
   4. realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych,
   5. realizację: „refundacji podatku VAT”,
   6. utworzenie klubu integracji społecznej dla osób bezrobotnych.
5. Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej – wzbogacenie i rozszerzenie oferty dla seniorów, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. Rozbudowa systemu wsparcia środowiskowego.
7. Zorganizowanie kolejnej edycji spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.
8. Efektywne wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania w celu rozbudowy oferty ośrodka skierowanej w pierwszej kolejności na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez realizację różnorodnych projektów i programów nakierowanych na aktywizację społeczną mieszkańców.
9. Utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami na terenie gminy i województwa.
10. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy osobom samotnych, jak i rodzinom w środowisku lokalnym.
11. Zapewnienie dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.
12. Dostęp do środków finansowych umożliwiających ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry.

Zintegrowane działania mogą być gwarancją wypracowania jednolitego systemu wspierania rodziny w gminie Solec Kujawski, co w efekcie doprowadzi do sytuacji, gdzie rodziny będą funkcjonować na lepszym poziomie, z pełniejszym wykorzystaniem własnych zasobów oraz przy okazjonalnym wsparciu instytucji pomocowych.

Sprawozdanie opracowała: Sara Kubacka