SPRAWOZDANIE

z realizacji

Gminnego Programu Wspierania Rodziny

dla Solca Kujawskiego

na lata 2023-2025

za 
2023 rok

# I WPROWADZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Program Wspierania Rodziny oparty jest na wzajemnej współpracy 
i współdziałaniu odpowiednich służb społecznych i organizacji. Podstawowym i najważniejszym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną w różnych aspektach 
i sytuacjach kryzysowych. Praca z rodziną zaczyna się już na samym początku, w momencie gdy rodzina przeżywa pierwsze trudności, jak również, w zdecydowanej większości, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys. W obu przypadkach praca z rodziną ukierunkowana jest na podjęcie działań, by rodzina mogła osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania w takim stopniu, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone.

Gminny Program Wspierania Rodziny adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci. Zadania w ramach programu skierowane są do całych rodzin, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało poza rodziną biologiczną (różnego rodzaju  pieczy zastępczej), w celu odzyskania poprzez nią funkcji opiekuńczych.

Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. w odniesieniu do Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2023-2025 przyjętego Uchwałą Nr LVI/405/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022  r.

# II CELE PROGRAMU I ICH REALIZACJA W 2023 ROKU

Cel główny programu

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowany na realizacji działań profilaktycznych oraz skutecznej interwencji.

Cel szczegółowy 1

Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej wzmacnianiu rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

| L.p. | Zadania | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem i marginalizacją. | Liczba rodzin objętych monitoringiem i wsparciem w postaci pracy socjalnej. |
| W 2023 roku 17 rodzin objętych było wzmożoną pracą socjalną z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych, 34 rodziny otrzymały wsparcie asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym 29 rodzin objęto monitoringiem pracowników socjalnych. |  |  |
| 2 | Realizacja projektów, kampanii społecznych, grup wsparcia, mających na celu podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców. | Liczba projektów. Liczba odbiorców/uczestników. |
| W 2023 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin zrealizował projekt pn. „ Rodzina razem” w okresie od 25 sierpnia do 23 listopada 2023 r. Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, pochodzących z terenu miasta i gminy Solec Kujawski, poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach projektu 10 osób wzięło udział w warsztatach umiejętności wychowawczych prowadzonych przez pedagoga, w trakcie których zdobyli wiedzę na temat umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie, poruszano również tematykę przemocy domowej, a kurator zawodowy zapoznał uczestników projektu z konsekwencjami prawnymi stosowania przemocy domowej, oraz z tematami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto rodzice oraz dzieci mieli możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Zorganizowano wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego w Gostkowie mające charakter edukacyjno - integracyjny, gdzie pedagog poprowadził warsztaty dla dzieci i rodziców pn. „Rodzina razem”. W projekcie wzięło udział 45 osób. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. |  |  |
| 3 | Wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. | Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. Rodzaje ofert. |
| W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim funkcjonuje placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu gminy. Świetlica działa 5 dni w tygodniu od godziny 12 do 16. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W świetlicy opiekę i wsparcie zapewnia wychowawca i psycholog. W ramach działalności świetlicy zorganizowano następujące inicjatywy: - spotkania okolicznościowe: Wielkanocne Śniadanie, Wigilia, - świętowanie urodzin dzieci, - integracyjne wyjście do Jura Parku z okazji Dnia Dziecka (zabawy na placu rozrywki), - dwukrotne wyjście do Activ Planet w celu propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia, - wycieczka do Gdańska- zwiedzanie ZOO, - wycieczka do Ciechocinka- tężnie solankowe, Fontanna „ Grzybek'', Park Zdrojowy, - wyjazd do Torunia na Rejs Statkiem po Wiśle, połączony z warsztatem kręcenia lizaków, - wycieczka do Torunia do Żywego Muzeum Piernika, - wyjazd do Bydgoszczy na Bowling – kręgle, - wyjazd do Bydgoszczy do kina, - spotkanie z pielęgniarką środowiskową- rozmowa dotycząca higieny zdrowia, - udział w warsztatach robienia pizzy. |  |  |
| 4 | Współpraca z Sądem Rodzinnym w przypadku niepokojących sygnałów zaniedbywania dzieci. | Liczba wniosków o wgląd w sytuację dziecka. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora. |
| W 2023 roku pracownicy socjalni skierowali 9 wniosków do Sądu w celu rozeznania sytuacji 12 dzieci w rodzinie. Wśród rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających w 2023 roku ze wsparcia asystenta rodziny i/lub pracownika socjalnego 19 rodzin było objętych nadzorem kuratora. |  |  |
| 5 | Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci. | Liczba dzieci objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wsparciem i pomocą instytucji. |
| W 2023 r. w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych przez Ośrodek 13 niepełnosprawnych dzieci skorzystało z usług świadczonych przez pedagoga. |  |  |
| 6 | Wspieranie idei wolontariatu na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin/dzieci. | Liczba wolontariuszy. Liczba rodzin/dzieci które otrzymały pomoc wolontariuszy. |
| W 2023 roku swoją działalność kontynuowało „Centrum Wolontariatu”. Wolontariusze uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej, festynów, pikników i spotkań integracyjnych dla dzieci. W 2023 roku podpisano łącznie 8 porozumień z wolontariuszami. Wolontariat stwarza szansę rozwoju osobistego i daje możliwość nabywania nowych kompetencji, rozwoju umiejętności i zainteresowań. Umożliwia wykorzystanie potencjału młodzieży i stanowi płaszczyznę integracji dla uczestniczących w nim stron. |  |  |
| 7 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych. | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, warsztatach. |
| W okresie sprawozdawczym pracownicy pomagający rodzinom brali udział w spotkaniach i szkoleniach: - 1 osoba wzięła udział w szkoleniu pn. „Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci”, - 2 osoby wzięły udział w szkoleniu „Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka” - 3 osoby wzięły udział w szkoleniu online „Nowe Niebieskie Karty”, - 4 osoby wzięły udział w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA,ZI,oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, - 3 osoby wzięły udział w szkoleniu online „Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny- organizacja stanowiska pracy,dokumentacja,plany pracy z rodziną,oceny okresowe ”, - 2 osoby wzięły udział w szkoleniu „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie własne gmin i miast w kierunku działań opartych na dowodach naukowych”, - 1 osoba wzięła udział w szkoleniu „Jak rozpoznać sygnały przemocy w środowisku domowym wobec dzieci, osób dorosłych”, - 3 osoby wzięły udział w szkoleniu „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”, - 3 osoby wzięły udział w konferencji „Dialog motywujący w praktyce”, - 3 osoby wzięły udział w szkoleniu online „Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej”, - 1 osoba wzięła udział w szkoleniu online „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie-rewolucyjne zmiany”, - 2 osoby wzięły udział w szkoleniu online „Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023”, - 2 osoby wzięły udział w szkoleniu „Nowelizacja systemu pieczy zastępczej”, - 1 osoba wzięła udział w szkoleniu „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13.01.2023 r.''. Konferencja - 55 osób wzięło udział w konferencji „ Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”. |  |  |

Cel szczegółowy 2

Zapewnienie rodzinom przejawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

| L.p. | Zadania | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji w ramach ustawy o pomocy społecznej. | Liczba rodzin z dziećmi, które skorzystały z pomocy finansowej i rzeczowej. |
| Pracownicy socjalni Ośrodka w Solcu Kujawskim na bieżąco prowadzili rozeznanie w rodzinach. Wsparciem finansowym i rzeczowym objęli 111 rodzin (385 osób) borykających się z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym 48 rodzin niepełnych i 10 rodzin wielodzietnych. |  |  |
| 2 | Objęcie dożywianiem uczniów szkół i dzieci w przedszkolach, w tym w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. | Liczba dzieci objętych dożywianiem. |
| W ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim pomocą objęto 86 dzieci w szkołach i przedszkolach. Zakup gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach jest bardzo ważnym elementem pomocowym rodzinom, gdyż dzieci i młodzież mają gwarancje spożycia przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. |  |  |
| 3 | Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. | Liczba zatrudnionych asystentów rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta, w tym liczba dzieci w tych rodzinach. |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim zatrudniał w 2023 r. trzech asystentów rodziny. W ubiegłym roku asystenci rodzinni w ramach pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wspierali 34 rodziny, w których wychowywało się łącznie 83 dzieci. Wśród rodzin objętych asystą rodzinną były: rodziny niepełne – 14, rodziny pełne – 16, konkubinaty – 4. W 2023 r. współpracę z asystentem rodziny zakończyło 7 rodzin. Łącznie narastająco współpracę z asystentem zakończyło 10 rodzin, ale 2 rodziny w tym samym roku po trzy i 1 rodzina po pięciomiesięcznej przerwie ponownie zostały objęte wsparciem asystenta. Zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny Sąd orzekł w przypadku 25 rodzin. |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. | Kwota przeznaczona na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. |
| W 2023 roku Ośrodek ponosił częściową odpłatność za 48 dzieci (narastająco) umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym: - w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 9 dzieci; - w zawodowej rodzinie zastępczej – 10 dzieci; - w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 23 dzieci; - w niezawodowej rodzinie zastępczej – 5 dzieci; - w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym- 1 dziecko. W roku 2023 na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 65.064,20 zł. Natomiast na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano 225.769,30 zł., zaś na dziecko przebywające w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydano 2519,78 zł. W roku 2023 zdecydowana większość dzieci przebywała w spokrewnionej rodzinie zastępczej co zmniejszyło traumatyczne przeżycia dzieci, które zostały odebrane rodzicom. Dzięki systematycznej pracy asystentów rodziny i pracowników socjalnych z rodzinami, w roku 2023 roku pięcioro dzieci powróciło z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych. Również pięcioro dzieci, które osiągnęły pełnoletność opuściły pieczę zastępczą i usamodzielniły się. Natomiast jedno dziecko zostało adoptowane. |  |  |
| 5 | Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. | Liczba rodzin objętych pomocą rodziny wspierającej. |
| Na terenie Gminy nie funkcjonowała rodzina wspierająca. |  |  |
| 6 | Motywowanie członków rodzin do niwelowania własnych dysfunkcji i zabezpieczenie pomocy specjalistycznej w różnych obszarach (uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność). | Liczba wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe. Liczba osób, które skorzystały z terapii, grup wsparcia, wizyty w Punkcie Konsultacyjnym. Liczba dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Liczba dzieci objętych wsparciem pedagogicznym i psychologicznym. |
| W 2023 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 39 wniosków o leczenie odwykowe, spośród tych osób 7 podjęło działania w kierunku rozpoczęcia leczenia odwykowego. Rodziny objęte wsparciem asystenta i pracą socjalną pracownika socjalnego oraz inne rodziny przeżywające różnego rodzaju trudności miały możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa, psychiatry, kuratora, specjalisty terapii uzależnień, zatrudnionych przez Ośrodek, w tym: - w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono ogółem 163 porad 137 osobom. Psycholog udzielił 89 porad i skorzystały z nich 63 osoby, kurator udzielił 74 porad 74 osobom. - w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym specjalista terapii uzależnień udzielił 115 porad 24 osobom, - w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym psycholog udzielił 89 porad dla 63 osób, - w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym psychiatra udzielił 192 konsultacji psychiatrycznych 53 osobom, - w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii, udzielono 7 konsultacji, skorzystało 3 uczniów i 1 rodzic. W 2023 r., ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, 13 niepełnosprawnych dzieci skorzystało z usług świadczonych przez pedagoga. Ponadto, rodzice przeżywający trudności opiekuńczo-wychowawcze, mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologów i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych na terenie Solca Kujawskiego. Z porad i wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego skorzystało: - w Szkole Podstawowej nr 4 – 400 dzieci i 270 rodziców; - w Szkole Podstawowej nr 1– 185 uczniów oraz 121 rodziców. |  |  |
| 7 | Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach. | Liczba miejsc. Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsca. |
| Wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, również do przedszkoli oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmowane były dzieci w wieku 3 - 6 lat. W 2023 r. do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 382 dzieci, w tym: - 181 dzieci do Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, - 130 dzieci do Przedszkola Publicznego „Dinuś” - 71 dzieci do Przedszkola Publicznego w Szkole Podst. Nr 1 Ponadto, na terenie Gminy Solec Kujawski funkcjonowały placówki niepubliczne realizujące wychowanie przedszkolne. Łącznie do tych placówek uczęszczało 229 dzieci, w tym: - 151 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Reksio”, - 78 dzieci do Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole. W celu zapewnienia opieki młodszym dzieciom, funkcjonował żłobek, przyjmujący dzieci w wieku 1-3 lata. - Rzeczywista liczba dzieci uczęszczająca w 2023 roku do Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek”- 31 Ponadto, rodziny najuboższe, których dochód nie przekroczył kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, otrzymały pomoc finansową w formie zasiłku i stypendium szkolnego, wypłacanego przez Urząd Miejski – Referat Edukacji. W 2023 roku dla 97 uczniów przyznano stypendium i zasiłki szkolne, w tym: - na okres od stycznia do czerwca stypendium szkolne przyznane zostało 62 uczniom, - na okres od września do grudnia stypendium szkolne przyznano 35 uczniom. |  |  |
| 9 | Zapewnienie schronienia rodzinom/dzieciom doznającym przemocy w rodzinie. | Liczba prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”. Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie schronienia. Liczba dzieci odebranych z rodziny w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia (art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). |
| Dane liczbowe dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w Solcu Kujawskim w 2023r. - Liczba formularzy „Niebieskie Karty” przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023r.- 35. - Liczba osób wskazanych w formularzu Niebieska Karta-A, jako osoby doznające przemocy domowej, w 2023 r. - 32, w tym: kobiety – 18, mężczyźni – 4, małoletni – 10. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 37. - Liczba osób w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 117. - liczba dzieci – 47. W okresie sprawozdawczym miała miejsce 1 interwencja z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – odebranie 3 dzieci z rodziny w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia. W danym okresie nie było osób doznających przemocy w rodzinie, które wymagałyby pomocy w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy. |  |  |

Cel szczegółowy 3

Podejmowanie działań organizacyjnych i finansowych na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

| L.p. | Zadania | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wsparcie rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub powróciły do rodziny biologicznej. | Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Liczba dzieci, które powróciły do rodziny biologicznej. |
| W 2023 roku Ośrodek ponosił częściową odpłatność za 48 dzieci (narastająco) umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym: - w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 9 dzieci; - w zawodowej rodzinie zastępczej – 10 dzieci; - w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 23 dzieci; - w niezawodowej rodzinie zastępczej – 5 dzieci, - w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym- 1 dziecko. W 2023 roku 5 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Również pięcioro dzieci, które osiągnęły pełnoletność opuściły pieczę zastępczą i usamodzielniły się, natomiast jedno dziecko zostało adoptowane. Pomimo pracy i wsparcia asystenta rodziny i pracownika socjalnego, inne rodziny, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej, nie podjęły starań w celu powrotu dzieci do domu. |  |  |
| 2 | Udział pracowników socjalnych w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. | Liczba spotkań zespołów. |
| W roku sprawozdawczym asystenci rodziny i pracownicy socjalni brali udział w 25 spotkaniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. |  |  |
| 3 | Współpraca z koordynatorami pieczy zastępczej. | Liczba wspólnie sporządzonych planów pracy z rodziną. |
| W 2023 roku pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim przy współpracy z koordynatorami pieczy zastępczej sporządzili 2 plany pracy z rodziną. |  |  |

# III POTRZEBY DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO ZADANIA NA 2024 ROK

W związku z szerokim spektrum problemów i specyfiką pracy z rodzinami objętymi wsparciem specjalistów i asystentów rodzin zauważa się potrzebę zrealizowania poniższych zadań w 2024 roku w celu poprawienia jakości usług pomocy społecznej świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim:

- Utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę.

- Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką                            i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Nawiązanie współpracy z jednostkami świadczącymi pomoc specjalistów – szczególnie pożądanych, tj. lekarz psychiatra, psycholog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień.

- Stworzenie informatora o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy rodzinie      w środowisku lokalnym.

- Zapewnienie rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do poradnictwa rodzinnego.

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.

- Utrzymanie i rozwijanie działalności placówki wsparcia dziennego „Świetlica środowiskowa” dla 20 dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski.

- Utrzymanie liczby zatrudnienia asystentów rodziny.

- Dostęp do środków finansowych umożliwiających ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry.

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników działających na rzecz rodziny.

- Możliwość finansowania rodzin wspierających.

Zintegrowane działania mogą być gwarancją wypracowania jednolitego systemu wspierania rodziny w gminie Solec Kujawski, co w efekcie doprowadzi do sytuacji, gdzie rodziny będą funkcjonować na lepszym poziomie, z pełniejszym wykorzystaniem własnych zasobów oraz przy okazjonalnym wsparciu instytucji pomocowych.

Sporządziła: Iwona Konaszewska